## Feuil1
Nombre | Rol | Importancia Influencia/ Impacto | Necesidades, Intereses y Expectativas | Estrategia de manejo
La Empresa : Agua Vida | El actor que necesita el proyecto | Más alta, el proyecto impacto directamente la sostenibilidad y la parte economica de la empresa. | Reducir su consumo de Energía (electricidad, petroleo, gas), de plástico. Tener ahorros. Mejorar su imagen. | Involucrar activamente, con reuniones cada semanas o más si necesario. Comunicacion permanente y implementar un medio de comunicacion particular (que facilita la comunicacion).
Los consumidores | Los clientes | Baja: no mucho poder, no hacen parte activa de la empresa o del proyecto. Impacto: sobre la sostenibilidad de la empresa y sus ahorros. | Satisfacer los : quedar precios bastante bajos, quedar calidad de agua mientras los cambios sobre los insumos de plastico. | Comunicacion sobre los redessociales, pantallas, television. Nuevas etiquetas/packging para motrar más el tema del respeto ambiental de la empresa
Proveedores de los insumos de plastico | La fuente de los insumos de plasticos de la empresa Agua Vida | Muy alta. Son actores privilegiados en el suministro de los insumos de plastico mientras que el proyecto consiste en reformar el uso de plastico. Pueden tener un impacto negativo en el proyecto, en el caso que el cambio de insumos de plastico perjudica a su mercado y sus ahorros/sostenibilidad. | Garantizar que el proyecto no va a cambiar su sostenibilidad y que puede ser una oportunidad para ellos de mejorar su sostenibilidad ambiental. El proyecto puede necesitar que los proveedores cambian de productos, o sino que la empresa Agua Vida encontra nuevos proveedores | Involucrar los activamente con compartirlos los resultados y ventajas del proyecto y lo que implican estes sobre ellos. Reuniones serian necesarias, quizas varias al mez, y la comunicacion se debe implementar con un recurso que se puede utilizar por Agua Vida tambien para planear reuniones y decisiones el mas facilmente posible.
Entidades municipales/departamentales/regionales |  | Importancia Legal y economica, con la posibilidad de algunas partes del proyecto.
Empresa de reciclaje