## Hoja1
Actividad | Descripcion | predecesora | Tiempo estimado (Dias)
|  |  | Optimista | Probable | Pesimista | Esperado
A | Estudio potencial de reciclaje | Ninguna | 7 | 10 | 14 | 10.17
B | Identificación de plasticos | A | 10 | 14 | 18 | 14
C | Modificación de los procesos de producción | A, B | 14 | 18 | 21 | 17.83
D | Establecimiento de protocolos de reciclaje | C | 10 | 14 | 20 | 14.33
E | Busqueda de seleccion de una empresa de reciclaje | D | 7 | 12 | 18 | 12.17 | [18 empty] | 70.5 | H | 76.83
F | Establecimiento de un acuerdo de colaboración | E | 1 | 2 | 3 | 2 | [18 empty] | 70.5 | 6.33 | 76.83
G | Medición de ahorro de gastos operativos | A,C | 7 | 10 | 15 | 10.33
H | evaluacion de impacto de huella de carbono | B,C,E,F,G | 3 | 6 | 11 | 6.33
[13 empty] | 24.17 | C | 42 | 42 | D | 56.33 | 56.33 | E | 68.5 | 68.5 | F | 70.5
[13 empty] | 24.17 | 17.83 | 42 | 42 | 14.33 | 56.33 | 56.33 | 12.17 | 68.5 | 68.5 | 2 | 70.5
[7 empty] | 0 | A | 10.17 | 10.17 | B | 24.17
[7 empty] | 0 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 14 | 24.17
[16 empty] | 42 | G | 52.33
[16 empty] | 66.5 | 10.33 | 76.83
s