## Feuille 1
Involucrados | Qué comunicar | Cuándo comunicar | Cómo comunicar | A quines comunicar
Gerente del proyecto | Las entregables de los varios procesos y los cambios de decisiones del proyecto. | En todas las fases del proyecto, de la planeación hasta el termino del monitoreo y control. | Por correo y reuniones para la comunicación formal, también de manera informal con (otro red de empresa), conversaciones y reuniones rápidas. | Integrantes del grupo de proyecto, Agua Vida.
Gerente del proyecto | El progreso general del proyecto. | Ejecucción, monitoreo y control, cierre del proyecto. | Correo, boletín informativo, reuniones rápidas en cada grupo de proceso. | Agua Vida, consumidores, proveedores, integrantes del grupo de proyecto, empresas financiadoras, competidores que apoyaron al proyecto.
Grupo de proyecto | Progreso del proyecto, informaciones internas al grupo, cambios de decisiones. | Durante toda la duración del proyecto. | Correos, aplicación "ASANA", reuniones, charlas informales. | Integrantes del grupo de proyecto.
Gerente de calidad | Los resultados de análisis de calidad de agua despues de los cambios de insumos generados por el proyecto. Mostrar que los estandares de agua siguen respetados por la empresa. | Para la planeación del proyecto: para comunicar que cambios se hacen en la empresa. Durante la ejecucción y el cierre: para comunicar las análisis de agua. | Correo. | Autoridades reguladoras, consumidores, integrantes del grupo de proyecto y empresas financiadoras
Gerente de integración | Pedir informaciones sobre proyectos parecidos que hicieron, pedir consejos, resultados. | Planeación: para tomar en cuenta los posibles consejos. Ejecucción y cierre: para dar resultados del proyecto. | Por correo y potenciales reuniones si necesario. | Competidores, proveedores.