## Plan
Procesos | Actividad/Entregable | Estándares | Cumple | No cumple | Herramientas/Metodologías de control
/ | Procesos de producción de Agua Vida: productos de agua | Los productos de agua deben respetar las normas 2115 del ministerio de la protección social sobre caracteriísticas fiísicas, quiímicas, microbiológicas, para garantizar que no tienen impacto negativos sobre la salud humana. | Los productos cumplen todas las normas. | Los productos no cumplen todas las normas, por ejemplo con elementos químicos en cuantidades superior a la reglementación. | Auditorios de verificación de la calidad de los productos, de forma aleatoria . Puede ser en la línea de producción o también en el sector de control de calidad de la empresa. | Actividad
/ | Insumos de plástico | Los insumos de plástico deben respetar algunas características: no mostrar huecos/no deben ser rotos, no deben ser contaminados por bacterias o insectos/sucios, el tamaño debe ser adecuado para la producción, el color de la tinta debe ser adecuado. | Los insumos cumplen cada de estos puntos. | Los insumos no cumplen cada de estos puntos. | Verificar el proceso de clasificación de los insumos cuando se reciben en la fábrica y antes de usarlo en la producción de productos de agua. | Entregable
/ | El ahorro económico del reciclaje | Considerando que aproximadamente 330 kg de insumos de plástico se desechan al año, con un precios promedio del plastico reciclado de 700 pesos, los ahorros económicos deben ser alrededor de 230 000 pesos al año. | Los ahorros económicos acercan este valor de 230 000 pesos al año o son mayores. | No alcanza 150 000 pesos de ahorros económicos. | Revisar los precios del plástico comprando por la empresa de reciclaje. Hacer auditorios para revisar las cantidades de plástico que se desechan.
Iniciación | Acta de constitución | Composado de: la definición del proyecto, la justificación, la analisís de los interesados, el ciclo e vida, las actividades, el alcance, los productos. Debe emplear investigaciones, analisis desde varias perspectivas y las fuentes utilizadas | Se compone de todos los puntos y las investigaciones y fuentes son seguras y se encontran en una bibliografía. | Falta algunos componentes, las fuentes no son demasiadas completas. | Reuniones de seguimiento con los integrantes del proyecto.
Planificación | Plan de dirección del proyecto | Composado de planes de gestión de los interesados, de los recursos, de la comunicacion, de los adquisiciones, de los riesgos y tambien del cronograma y del presupuesto. | Se compone de todos los componentes, definiendo un presupuesto realisto, un manejo de los recursos sin sobrecarga y planes de comunicacion para cada interesados. | Falta algunos componentes, el presupuesto es arriba de los recursos financieros, los recursos humanos presentan sobrecargas, las comunicaciones no son bien definidas. | Reuniones de seguimiento con los integrantes del proyecto, reuniones con la empresa para la verificación de la validez de los planes, del presupuesto y de los recursos humanos bien manejados. Preguntar a los integrantes del proyecto sobre sus carga de trabajo.
| Cronograma | El cronograma toma en cuenta todas las fases del proyecto definidas en el EDT del acta de constitución, los tiempos de duración de cada actividades y permitiendo de definir una ruta critica. | Permite de determinar de manera eficiente la duración del proyecto y la ruta criítica para evitar retraso en los entregables del proyecto. | Al cronograma le falta fases del proyecto, no prioriza las actividades en el buen orden o no estima el tiempo adecuado para cada fases. | Auditorias para la verificación del tiempo necesitario para los procesos de la empresa, revisar los recursos necesarios y la manera de obtener los, reuniones con la empresa, reuniones de seguimiento.
Monitoreo y control | Informe de desempeño de trabajo | Permite el seguimiento de todas las actividades cumpleadas y todos los entregables realisados. Se compone de varios puntos de cada grupos de procesos, resumen el progreso del proyecto. Debe tambien tomar en cuenta los cambios de decisiones y ser actualizado sobre estes. | Para cada actividades y cada entregable se colocan informaciones de lo que fue realisado. El informe actualizó los cambios de decisiones. | Informaciones faltan, implicando una dificultad de seguimiento del desempeño del trabajo. Los cambios en el plan de proyecto no son actualizados. | Para cada actividades/entregables terminado, el grupo de calidad es informado por un medio formal o informal de comunicación, para que revisa el informe y el desempeño del proyecto. Reuniones y auditorios para verificar que las informaciones del informe son realisticas.
Cierre | Informe de cierre | Resume todas las actividades de los diferentes grupos de procesos, mostra la aceptación del proyecto por la empresa Agua Vida, hace una lista de los conocimientos almacenados durante el proyecto. | La empresa Agua Vida acepta todas las partes del proyecto, el informe desarrolla las actividades y los conocimientos claramente. | La empresa rechaza algunas parte del proyecto, de los procesos, de las actividades. El informe no se puede finalizar. | Reuniones de aceptación del proyecto, revisando con la empresa y los integrantes del grupo de proyecto los principales entregables y las principales decisiones.

## Ejecucion
Acciones
Actividad/Entregable y estandares | Herramientas/Metodologías de control | Resultados positivos | Resultados moderados | Resultados negativos
Procesos de producción de Agua Vida: los productos de agua cumplen las normas de salud | Auditorios de verificación de la calidad de los productos, de forma aleatoria . Puede ser en la línea de producción o también en el sector de control de calidad de la empresa. | Seguir el desarrollo del proyecto, con los procesos de producción ya definidos. | La cantidad de productos de agua que no cumplen las normas de salud es relativamente importante y inquietante. Hacer auditorios para verificar si este problema es vinculado con los insumos de plasticos o con la fuente de agua. Seguir la producción y hacer mas pruebas sobre la calidad del agua. | La cantidad de productos de agua que no cumplen las normas de salud es importante y se debe tratar inmediatamente. Parar la producción, hacer auditorios para verificar si este problema es vinculado con los insumos de plasticos o con la fuente de agua.
Insumos de plástico | Verificar el proceso de clasificación de los insumos cuando se reciben en la fábrica y antes de usarlo en la producción de productos de agua. | Una cantidad muy pequeña de insumos no son aceptables. Seguir el suministro de estos insumos. | Una cantidad inquietante de insumos no son aceptables. Avisar los proveedores y asegurarse que van a resolver el problema de calidad de sus insumos. | Una cantidad muy importante de insumos no son aceptables. Avisar los proveedores y asegurarse que van a resolver el problema de calidad, quizas cambiar de proveedores segun la seriedad de la situación.
El ahorro económico del reciclaje | Revisar los precios del plástico comprando por la empresa de reciclaje. Hacer auditorios para revisar las cantidades de plástico que se desechan. | Los ahorros economicos alcanzan el reto según la cantidad de insumos de plasticos que es normal. | Los ahorros economicos no alcanzan siempre el reto. Verificar si es vinculado con la cantidad de insumos de plasticos o el precios del plastico reciclado. Si es debido a la cantidad de insumos de plasticos rechazada, es positivo. Si es debido al precio del plastico que bajó, interrogar la empresa de reciclaje. | Los ahorros economicos no alcanzan el reto. Verificar si es vinculado con la cantidad de insumos de plasticos o el precios del plastico reciclado. Las mismas acciones que con los "resultados moderados" son aplicables. Si es debido al precio del plastico que bajó, quizas negociar de nuevo con la empresa de reciclaje o cambiar de empresa colaboradora.
Acta de constitución/ Plan de direccion del proyecto/ Cronograma/ Informe de cierre | Reuniones de seguimiento con los integrantes del proyecto. | Animar los integrantes del proyecto. | Avisar a los integrantes del proyecto de la falta de calidad del acta. verificar con frecuencia el trabajo realizado. | Advertir a los integrantes del proyectolas de las consecuencias de la falta importante de calidad del proyecto. Cambiar algunas personas del grupo o apoyarlas con otras personas.